## Estado de obligaciones
Estado de obligaciones del contratista — CONtexto Ganadero (corte 18/10/2026)
El avance en % es una estimación del equipo. Evidencia contrastada con el código, la documentación, las pruebas y el sitio en producción.
No. | Obligación | Resumen de alcance (hoja original) | Estado | Avance estimado | Lo realizado (evidencia) | Lo que falta | Entregable para FEDEGÁN | Responsable
1 | Diagnóstico, diseño y arquitectura integral | Realizar el diagnóstico inicial y definir la arquitectura tecnológica, de información y navegación, el modelo de contenidos, la infraestructura, los componentes y el plan de implementación de la nueva plataforma de CONtexto Ganadero. | Parcial | 70% | • Arquitectura por módulos con dependencias dirigidas, verificada en cada commit (`scripts/check-modulos.mjs`): `docs/ARQUITECTURA.md`, diagramas (`arquitectura.svg`, `acoplamiento.svg`) y `docs/auditoria-acoplamiento.md`. • Modelo de contenidos y de datos documentado y generado desde el esquema (`docs/base-de-datos.md`, más de 25 tablas). • Guía técnica completa de cómo está construido el CMS y su motor de plantillas (`docs/brief-replicar-cms.md`) y del consejo de redacción (`docs/consejo-de-redaccion.md`). | • Documento formal de diagnóstico inicial y plan de implementación (E-01) (se puede compilar de lo anterior en un solo PDF). | Documento «Diagnóstico y arquitectura» (PDF) compilado de ARQUITECTURA, base de datos y brief técnico. | Contratista
2 | Diseño UX/UI y experiencia responsive | Diseñar e implementar la experiencia de usuario y la interfaz gráfica para escritorio y dispositivos móviles mediante un sistema de diseño coherente y componentes reutilizables, garantizando navegación, jerarquía editorial, legibilidad y adaptación responsive. | Parcial | 85% | • Sistema de diseño en código: tokens por plantilla (`[data-theme]`), 6 plantillas elegibles (Esmeralda Real, Clásico, Revista, Compacto, Vanguardia, Gremial) y componentes reutilizables. • Móvil primero: barra de pestañas inferior, portada vertical, menú móvil con secciones plegadas; banco de pruebas responsive en Chrome real (`scripts/responsive-audit`, 17 tamaños). • **Medido el 18/10/2026 con Lighthouse 12 (móvil) en producción:** Accesibilidad 100, Buenas prácticas 100 y SEO 100 en sección (Colombia), artículo migrado, Observatorio y sección TV. | • Prototipos navegables (E-02) como entregable formal. • La puntuación de accesibilidad de Lighthouse es automática: no equivale a una auditoría WCAG 2.1 AA completa (lectores de pantalla, teclado). | Informe de UX/UI con capturas por plantilla y tamaño + reporte de accesibilidad. | Contratista
3 | Arquitectura de información, navegación y búsqueda | Implementar menú principal y secundario, categorías editoriales, páginas de autor, breadcrumbs, filtros, ordenamiento, paginación o carga progresiva y mecanismos de búsqueda con filtros y sugerencias. | Cumplida | 100% | • Menú principal y secundario editables desde el panel, árbol de secciones y subsecciones, páginas de autor, breadcrumbs (con JSON-LD), filtros por fecha/autor/año/mes, paginación. • Buscador unificado con sugerencias (`/api/sugerencias`); con el archivo migrado usa una columna de búsqueda indexada (`search_vec`) y responde en ~50 ms sobre 51 mil notas. • Mapa interactivo de regiones por departamento en la sección Regiones. | — | Constancia de funcionamiento (capturas y prueba de búsqueda sobre el archivo completo). | —
4 | CMS o panel editorial autogestionable | Desarrollar e implementar un CMS o panel editorial que permita crear, editar, revisar, programar y publicar contenidos sin asistencia técnica cotidiana, con roles y permisos diferenciados, borradores, publicación programada, vista previa y herramientas SEO. | Cumplida | 100% | • Roles (redactor, editor, administrador) con permisos individuales; un redactor solo ve y modifica sus propias notas; 2FA obligatorio con plazo de gracia por persona; passkeys. • Borradores, revisión, publicación programada, vista previa real, auditoría SEO en vivo, asistente de redacción con voz y estilo propio de cada autor. • Editor de portada y plantillas sobre la página real (borrador por usuario, publicar y deshacer), formulario flotante con todas las opciones, historial deshacer/rehacer, menú y cabecera editables. • Consejo de redacción: planea la semana con IA (cobertura, temas, pautas, calendario) con aprobación humana. • Newsletter: editor por pasos con diseño, secciones, audiencia por ciudad/tema, programación y PDF. | — | Manual editorial actualizado con las pantallas nuevas (ver obligación 19). | —
5 | Plantillas y componentes editoriales | Implementar las plantillas y componentes requeridos para home, categoría, artículo, autor, especiales, TV y Radio, así como cards, hero, breaking news, relacionados, citas destacadas, infografías y demás elementos editoriales definidos. | Cumplida | 100% | • Home, categoría, artículo, autor, buscador, tarjetas, héroe/apertura, última hora, en vivo, relacionados, capitular, gráficas y Observatorio. • **Construido el 18/10/2026 (commit `74b90c1`, publicado):** plantillas propias de sección para **TV/Video** (pantalla con botón de reproducir y videos 16:9), **Radio/Audio** (último programa destacado y lista de episodios) y **Especiales/Galería** (dossier con apertura a todo el ancho); se activan solas en la sección y sus subsecciones (`src/lib/formato-seccion.ts`, con pruebas). • **Componentes del editor de notas (mismo commit):** «Cita destacada» (frase grande con autor) e «Infografía» (imagen a todo el ancho con pie y fuente), conservados por el saneado del HTML (con prueba). | — | Constancia con capturas de /categoria/tv, /categoria/radio y /categoria/especiales y de una nota con cita e infografía. | —
6 | Publicidad y monetización | Implementar zonas publicitarias configurables en header, hero, grillas, sidebar y footer, con etiquetado visible, separación editorial, lazy loading y controles sobre la cantidad de anuncios visibles. | Cumplida | 90% | • Zonas configurables (`ads_zones`) con editor, medidas por posición, etiqueta «Publicidad», carga diferida y límite de anuncios visibles; `ads.txt` conservado. • Google Ad Manager con las unidades del sitio anterior, activable con `NEXT_PUBLIC_GAM_ENABLED`. | • Activar GAM en producción y comprobar impresiones con el área comercial de FEDEGÁN. | Acta de activación de publicidad (captura de GAM con impresiones). | FEDEGÁN + Contratista
7 | SEO técnico y editorial | Implementar sitemap XML dinámico, URLs canónicas, breadcrumbs estructurados, Open Graph, Twitter Cards, RSS, preparación para Google News, metadatos y acciones orientadas a preservar el posicionamiento orgánico. | Cumplida | 90% | • `sitemap.xml` como índice (`/sitemaps/paginas.xml` + 6 archivos de notas): **51.388 notas en producción**; `news-sitemap.xml`, `robots.txt`, canónicas, NewsArticle y breadcrumbs JSON-LD, Open Graph, Twitter Cards, RSS (`/feed.xml`). • Las direcciones de las notas antiguas se conservan exactamente (`legacy_path`), con 301 para las páginas institucionales y de columnistas del sitio anterior. | • Enviar los nuevos sitemaps a Search Console y solicitar inclusión en Google News (acción de FEDEGÁN). • `/llms.txt` responde 404 (no es contractual; se puede restituir). | Reporte de SEO técnico (sitemaps enviados, cobertura de indexación tras 2 semanas). | FEDEGÁN (Search Console) + Contratista
8 | Migración del archivo histórico | Ejecutar la migración del archivo histórico de CONtexto Ganadero, estimado en aproximadamente 41.000 artículos, incluyendo contenidos, imágenes, multimedia, autores, categorías, etiquetas, relaciones, fechas, URLs y metadatos, mediante procesos automatizados, trazables y verificables. | Cumplida | 95% | • **Migradas 51.388 notas a la base de producción** (el TDR estimaba ≈41.000): cuerpo, autor, categorías (y 4 nuevas: Galería, Video, Audio, Seguridad), etiquetas, fecha original, SEO, galerías, videos y audios. • Imágenes copiadas al almacenamiento propio (≈39.500 archivos, ≈9 GB, máx. 1.600 px): el sitio nuevo ya no depende de Storyblok. • Procesos automatizados y repetibles sin duplicar: `scripts/migracion/{descargar,cargar,verificar}.ts`; runbook en `docs/migracion-sitio-anterior.md` (51.527 de 51.535 direcciones descargadas; las 8 restantes dan 404/500 también en el sitio original). • Cada nota se sirve en su dirección original (sin redirección) y con canónica a sí misma. | • Corte de dominio (DNS) a `www.contextoganadero.com`: hoy el portal responde en `contexto-olive.vercel.app`. • Embeddings de las notas migradas (el asistente y la búsqueda semántica aún no las usan). • Retirar el cron `sync-archive` y la tabla `archive_index` tras apagar el sitio anterior. • Rotar las credenciales de origen usadas en la migración. | Informe de migración (cifras, criterios, excepciones) + acta de cierre de la migración. | Contratista + FEDEGÁN (DNS)
9 | Migración progresiva por lotes | Ejecutar, conforme a la propuesta aceptada, la migración progresiva del archivo histórico por lotes durante tres meses, sin bloquear la salida a producción y validando cada lote antes de sustituir el contenido original. | Cumplida | 100% | • La propuesta preveía tres meses por lotes; se ejecutó **completa en una sola carga** (14/10/2026), antes de lo previsto (E-11 estaba para 20/11/2026), sin bloquear la salida a producción y con la carga repetible por lotes si se corta. | • Dejar constancia del cambio de método (de progresivo a completo) en la matriz contractual. | Acta de cambio de método de migración, firmada por FEDEGÁN. | FEDEGÁN + Contratista
10 | Validación e integridad de la migración | Verificar la totalidad de contenidos migrados, integridad de campos y metadatos, URLs y redirecciones, indexación, enlaces internos, recursos multimedia, revisión editorial por muestreo y conciliación entre origen y destino. | Parcial | 60% | • Herramienta de verificación hecha (`migracion:verificar`): conciliación completa origen-destino y muestra de URLs reales contra el sitio desplegado. • Comprobaciones hechas: 51.388 notas en los mapas del sitio, enlaces internos reescritos, redirecciones sobrantes limpiadas, 374 pruebas automáticas en verde. • Búsqueda y listados probados con el volumen completo. | • Ejecutar la verificación contra producción y archivar su informe (conciliación por sección, URLs, imágenes, enlaces rotos). • Revisión editorial por muestreo con una persona de la redacción (acta). • Medir cobertura de indexación en Search Console tras el corte de dominio. | Informe de conciliación y validación (salida de `migracion:verificar` + acta del muestreo editorial). | Contratista + Redacción
11 | Rendimiento y Core Web Vitals | Diseñar, desarrollar y validar el portal frente a las metas de rendimiento y Core Web Vitals definidas, incluyendo mediciones con Lighthouse, PageSpeed Insights, Search Console y, cuando aplique, Chrome UX Report. | Parcial | 85% | • **Medido el 18/10/2026 con Lighthouse 12, móvil simulado (el modo de PageSpeed), contra producción:** portada en 8 corridas → mediana LCP **1,69 s**, rendimiento mediano **100**, CLS 0, y **7 de 8 corridas cumplen la meta (LCP ≤ 2,5 s)**. • Otras páginas (2 corridas cada una): sección Colombia LCP 2,80 / 1,48 s; artículo migrado 2,09 / 1,45 s; Observatorio 1,61 / 1,63 s; sección TV 2,93 / 1,55 s. CLS ≤ 0,015 en todas. • Mejoras ya aplicadas: imagen de apertura precargada con prioridad alta (21 KB), tipografías tras la carga, código no esencial diferido, Observatorio con esqueleto y lecturas con plazo. Historial en `docs/medicion-core-web-vitals.md`. | • **La primera visita tras un rato sin tráfico (servidor en frío) supera la meta:** 2,8–3,4 s en portada, Colombia y TV. Las siguientes cumplen (1,45–1,9 s). Causa medida: la portada no queda guardada en la red de Vercel (cada respuesta llega `x-vercel-cache: MISS`), así que el primer visitante espera al servidor. • Corregir la caché de borde de la portada y las secciones y volver a medir. • Datos de campo (Search Console/CrUX) cuando haya tráfico; acordar con FEDEGÁN si la meta se mide en laboratorio o en campo. | Informe de rendimiento con estas mediciones y las posteriores a corregir la caché de borde. | Contratista
12 | Seguridad, disponibilidad y observabilidad | Implementar las medidas de seguridad, disponibilidad y observabilidad exigibles según el alcance contractual, incluyendo HTTPS, protección de formularios, buenas prácticas OWASP, autenticación segura, monitoreo y escalabilidad. | Parcial | 80% | • Auditoría de seguridad con 26 hallazgos corregidos (`docs/seguridad.md`): claves derivadas por propósito (HKDF), CSP obligatoria, HSTS y cabeceras, Turnstile en formularios, 2FA obligatorio y passkeys, límites de uso en todas las rutas públicas, descargas externas protegidas (SSRF), HTML saneado. • Integración continua con lint, tipos, pruebas y `npm audit`; base de datos con pooler y conexiones de vida corta tras los incidentes de octubre. | • Monitoreo de disponibilidad (monitor externo) y de errores, y reglas del Firewall de Vercel (acciones de FEDEGÁN/Contratista en la cuenta). • Verificar el 99,5 % de disponibilidad: el plan Hobby de Vercel no lo garantiza; decidir plan Pro. • Prueba de intrusión externa o acta de revisión OWASP, si se exige. | Informe de seguridad y disponibilidad + evidencia del monitoreo activo. | Contratista + FEDEGÁN (cuentas)
13 | Funcionalidades modernas | Implementar las funcionalidades modernas que queden expresamente incluidas en el alcance contractual, tales como PWA, newsletter, (streaming ?, etiqueta En Vivo?, emisora? según la matriz definitiva de requerimientos aceptados) . | Cumplida | 90% | • PWA instalable (manifiesto, service worker, página sin conexión, botón «Instalar app» con guía para iPhone), newsletter con doble confirmación, notificaciones push, «En vivo» y «Última hora», modo claro/oscuro, reproductor de radio, voz en el asistente. • Newsletter: segmentación por ciudad/tema/antigüedad, programación, PDF y redacción con IA. | • Conectar el servicio de correo (Resend): al 13/10 el panel avisaba «Todavía no se pueden enviar correos», así que la confirmación y los envíos reales no salían (verificar si ya se conectó). • Comprobar de extremo a extremo las notificaciones push (hay reportes de que no llegaban). • Definir la matriz contractual: qué extras (push, modo oscuro, radio) quedan dentro del alcance. | Matriz de funcionalidades aceptadas + prueba de envío real de boletín y de push. | FEDEGÁN (Resend) + Contratista
14 | Analítica y monitoreo | Implementar Google Analytics 4, Google Tag Manager, Search Console y mecanismos de seguimiento editorial, técnico y de rendimiento, así como los tableros o reportes acordados. | Parcial | 60% | • GA4 y GTM configurables (variables y panel), verificación de Search Console, Google Ad Manager. • Analítica propia con consentimiento del lector: lecturas por visitante, fuentes, ciudad, hora, dispositivo; tableros de Resumen, Audiencia y Demanda; «Más leídas» por lecturas reales de los últimos 7 días. | • Cargar los identificadores definitivos de GA4/GTM y comprobar que llegan datos. • Tablero de Search Console y reportes programados por correo. | Tablero de analítica acordado + reporte mensual. | FEDEGÁN (IDs) + Contratista
15 | Capacidades de inteligencia artificial | Implementar el asistente conversacional sobre el archivo histórico y los agentes de generación de borradores editoriales, con citación de fuentes y aprobación humana obligatoria antes de cualquier publicación. | Cumplida | 90% | • Asistente conversacional con citación obligatoria (no responde sin fuentes), que usa notas, archivo y cifras del Observatorio; arrastrable, con voz, fuentes plegables y calentamiento para responder rápido. • Agentes de producción editorial: borradores desde fuentes a una cola de aprobación; consejo de redacción con IA; «Mi estilo de escritura»; resumen del boletín con IA. | • Generar los embeddings de las 51 mil notas migradas para que el asistente y la búsqueda semántica las usen (hoy solo cubren lo anterior). • Afinar la calidad del resumen del boletín según el modelo conectado. | Informe de IA (casos, métricas de uso/costo, pruebas de citación). | Contratista
16 | Gobernanza de inteligencia artificial | Aplicar reglas de gobernanza para IA que contemplen aprobación humana, trazabilidad, verificación de cifras, identificación del editor responsable, límites de uso y política institucional de utilización de IA. | Cumplida | 90% | • Aprobación humana obligatoria (`approved_by/at`), trazabilidad de fuente y modelo, verificador de cifras (`fact-checker`), tope de uso por sesión, por mes y cuota por persona. • Página pública de política de uso de IA (`/politica-de-ia`) y aviso de IA al lector; ninguna pieza de IA se publica sin acción de un editor. | • Dejar visible, en cada nota con IA, el editor responsable (revisar que el dato salga en el artículo). | Documento de gobernanza de IA con evidencias. | Contratista
17 | Infraestructura y ambientes | Proveer y administrar durante la ejecución los ambientes de desarrollo, pruebas y producción, base de datos, almacenamiento, CDN, despliegue continuo y observabilidad, y transferir a FEDEGÁN las cuentas, credenciales y documentación correspondientes al cierre definido. | Parcial | 65% | • Vercel + Supabase (base, almacenamiento de imágenes, pooler), despliegue continuo desde GitHub, CI, tareas programadas; ambiente local sin infraestructura (PGlite). | • Ambiente de pruebas formal separado de producción. • Transferir a FEDEGÁN las cuentas (Vercel, Supabase, GitHub, dominio, Resend, Google) y credenciales (HT-6). • Revisar el plan de Vercel (límite de 2 tareas programadas y de funciones) frente a la disponibilidad exigida. | Acta de transferencia de cuentas y credenciales + diagrama de infraestructura. | Contratista + FEDEGÁN
18 | Pruebas y criterios de aceptación | Ejecutar pruebas técnicas, funcionales, editoriales, de rendimiento, seguridad y aceptación, asegurando el cumplimiento de los criterios definidos para arquitectura de información, home, categorías, artículos, móvil, publicidad, CMS, SEO, rendimiento y seguridad. | Parcial | 60% | • **374 pruebas automáticas en verde** (permisos, 2FA, claves, límites, boletín, migración, búsqueda, «Más leídas», asistente, plantillas) con base PGlite en memoria; CI en cada cambio; banco responsive en Chrome real; mediciones de Lighthouse. | • Acta de pruebas de aceptación por criterio (arquitectura, home, categorías, artículo, móvil, publicidad, CMS, SEO, rendimiento, seguridad). • Pruebas de navegador (Playwright) de los flujos críticos. | Acta de pruebas y aceptación firmada. | Contratista + FEDEGÁN
19 | Documentación, capacitación y transferencia | Entregar documentación de base de datos, documentación técnica, manual editorial, manual de administración, credenciales y contraseñas, y realizar capacitación diferenciada para redactores, editores y administradores. | Parcial | 60% | • Documentación: arquitectura, base de datos (generada), manual editorial, manual de administración, seguridad, migración, consejo de redacción, medición de rendimiento y guía técnica del CMS. | • Actualizar los manuales con lo construido desde el 6/10 (editor de portada, newsletter por pasos, consejo de redacción, «Más leídas», panel por plantilla). • Capacitación diferenciada (redactores, editores, administradores): sesiones y grabaciones. • Entrega formal de credenciales y contraseñas. | Manuales actualizados + plan y registro de capacitación + acta de entrega de credenciales. | Contratista
20 | Código fuente y propiedad intelectual | Entregar a FEDEGÁN el código fuente y la propiedad intelectual de la plataforma, junto con los elementos necesarios para su administración, mantenimiento y evolución posterior. | Parcial | 70% | • El código está en GitHub, repositorio `iafedegan/contexto` (cuenta `ia@fedegan.org.co`, autora de los commits), con historial completo; comprobado el 18/10/2026 que su rama `main` está al día (`74b90c1`). • Sin licencias de terceros restrictivas; documentación técnica en `docs/`. | • Confirmar con FEDEGÁN que la cuenta `iafedegan` es de su propiedad (o transferir el repositorio a su organización): el remoto `fedegan-org-co/IA` configurado en el proyecto no existe o no es accesible. • Firmar el acta de entrega del código y la cesión de propiedad intelectual. | Acta de entrega del código + cesión de propiedad intelectual. | Contratista + FEDEGÁN
21 | Cumplimiento del cronograma e hitos | Cumplir los hitos, entregables y tiempos acordados contractualmente. Según la propuesta: salida a producción en la semana 6, estabilización durante dos meses, migración progresiva por tres meses y monitoreo posterior por seis meses. | Cumplida | 85% | • En funcionalidad se va adelante: la migración completa (prevista para 20/11/2026) está hecha desde el 14/10; se construyeron E-03 a E-09 y funciones adicionales. | • Ponerse al día con los entregables formales (E-01, E-02, E-10) y fijar la fecha de salida a producción con corte de dominio. | Cronograma actualizado con fechas reales y entregables al día. | Contratista
22 | Garantía, estabilización y soporte | Corregir sin costo adicional los defectos cubiertos por la garantía durante seis meses desde la salida a producción y prestar acompañamiento formal de estabilización durante los dos primeros meses posteriores al lanzamiento. | No vence aún | 0% | • Corre desde la salida a producción (corte de dominio). Mientras tanto se corrigen defectos a medida que aparecen. | • Fijar la fecha de inicio de los 6 meses de garantía y los 2 de estabilización al hacer el corte de dominio. | Acta de inicio de garantía y estabilización. | Contratista + FEDEGÁN
23 | Monitoreo posterior (SEO, analítica, caché, CWV) | Realizar durante seis meses el monitoreo posterior de SEO, analítica, caché y Core Web Vitals, con verificaciones automatizadas y reporte semanal para la contraparte técnica de FEDEGÁN, según el alcance ofrecido. | No vence aún | 0% | • Aún no inicia. Hay piezas reutilizables: mediciones de Lighthouse, tableros de analítica, calentamiento de caché. | • Construir las verificaciones automatizadas y el reporte semanal para la contraparte técnica (arrancan al cierre de la estabilización). | Reporte semanal automático de SEO, analítica, caché y rendimiento. | Contratista
24 | Integración con Portal FEDEGÁN y SuperApp (identidad unificada) |  | Parcial | 25% | • En el portal institucional (`FEDEGANWEB`) la página «Mi FEDEGÁN» ya lista las aplicaciones por perfil, incluida «Administrar CONtexto Ganadero», con inicio de sesión de Microsoft Entra ID listo para configurar (hoy en modo demostración). • En CONtexto: código anónimo de visitante con consentimiento, lecturas por visitante (notas, tiempo, dispositivo, fuentes) y vínculo opcional navegador-suscriptor con casilla expresa («para recibir contenido más útil»); el espacio «para ti» (saludo por nombre e intereses) está iniciado, sin publicar. | • Identidad digital unificada entre portal, SuperApp y CONtexto (inicio de sesión único con el mismo identificador de usuario). • Interfaz para que el portal y la SuperApp envíen y reciban eventos de uso (contenido consultado, tiempo, anuncios, intereses). • Consolidación para analítica, segmentación y personalización, con política de tratamiento de datos, consentimiento y gobierno de la información. • Esta obligación no está en la propuesta de OpenView (la fila no tiene número en la hoja): confirmar alcance, plazo y costo con FEDEGÁN. | Documento de diseño de identidad unificada y acta de alcance aprobada por FEDEGÁN. | Contratista + FEDEGÁN (TI)

## Resumen
Resumen
Cumplidas | 11
Parciales | 11
No vencen aún | 2
Pendientes | 0
Total obligaciones | 24
Avance promedio estimado | 73%
Hallazgos clave
• Migración completada: 51.388 notas en producción (estimado TDR ≈41.000).
• 374 pruebas automáticas en verde.
• Lo pendiente son sobre todo entregables y acciones de cierre (conciliación, dominio, correo, analítica, transferencia, capacitación).
• La obligación 24 (Portal y SuperApp) no está en la propuesta: riesgo contractual.

## Acciones de terceros
Acción | Quién | Por qué importa
Conectar Resend (envío de correo) y verificar el dominio remitente | FEDEGÁN / Contratista | Sin esto no salen confirmaciones ni boletines (obl. 13).
Corte de dominio: apuntar `www.contextoganadero.com` al portal nuevo y fijar `NEXT_PUBLIC_SITE_URL` | FEDEGÁN (DNS) + Contratista | Inicia garantía y estabilización (obl. 8, 22).
Enviar sitemaps a Search Console y pedir inclusión en Google News | FEDEGÁN | Obl. 7.
Cargar identificadores de GA4 y GTM y activar Google Ad Manager | FEDEGÁN | Obl. 6 y 14.
Monitor de disponibilidad y reglas del Firewall de Vercel | Contratista / FEDEGÁN | Obl. 12.
Rotar las credenciales usadas en la migración y cancelar el sitio anterior tras el corte | FEDEGÁN / Contratista | Obl. 8 y 12.
Definir la matriz contractual definitiva (extras y exclusiones) y las metas de rendimiento | FEDEGÁN | Obl. 5, 11 y 13.
Transferencia de cuentas, repositorio y credenciales | FEDEGÁN + Contratista | Obl. 17, 19 y 20.
Aclarar alcance de la integración con Portal y SuperApp | FEDEGÁN | Obl. 24.